## Sheet1
The Art of Computer Programming 第一卷 学习任务
供给 |  | 需求 |  | 调整数 | 说明
每周工作时间（最低） | 45 | a.选书 | 20 | 0 | 已完成选书
每周工作时间（最高） | 60 | b.事前思考 | 2 | 2
总周数 | 12 | c.事中阅读 | 10 | 10
每周五日投入，则日投入最低值 | 9 | d.事后思考 | 6 | 6
每周五日投入，则日投入最高值 | 12 | e.化繁为简 | 2 | 2
每周六日投入，则日投入最低值 | 7.5 | A. 虚知框架 | 40 | 20
每周六日投入，则日投入最高值 | 10 | f.决策 | 2 | 2
需求倒推 |  | g.行动 | 16 | 16
每周五日投入，则日投入需求 | 12 | h.复盘 | 2 | 2
每周六日投入，则日投入需求 | 10 | i. 验证轮次 | 3 | 2 | 减少验证的轮次
|  | B. 真知体系 （f+g+h)*i | 60 | 40
|  | C. 每本书所需循环时间 (A+B) | 100 | 60
供给总量（最低） | 540 | D. 信息总量（相当于多少本书） | 10 | 10
供给总量（最高） | 720 | 总需求量 (C+D) | 1000 | 600
总结：将以一周作为循环，以每日12小时，五日投入；或每日10小时，六日投入进行规划。 在10周的过程中安排10个小节的学习量，并剩余最后两周作为储备以及补足验证轮次不足的问题。
规划思路： 1.每周工作时间45-60小时，三个月12周，总时间为540-720小时 2. 1000小时学习计划，信息总量相当于10本书，每本所需时间为100。供给与需求不匹配，需要进行调整。 3. 每轮节省20小时选书时间，因为学习对象已经预先确定，此时供需800小时 4.将验证轮次减少为2次，总需求量调整到600小时，供给可以满足 5.为了让计划日历更利于记忆，尽量将一次循环集合到一周，进行10次循环完成 6.按以上的计划，可规划一周5天学习与一周6天学习两种方案，休息日可用于调整以及应急 7.如每周五日投入，则日投入时间为9-12小时；如每周6日投入，则投入时间为7.5-10小时 8.根据5日投入形成方案一，每日投入需要12小时，在接受范围内，方案的问题在于需要将两次验证决策的时间集合，因为在某一天拆分2小的行动，会将大量的时间消耗在实践的启动上； 9.根据6日投入形成方案二，每日投入需要10小时，在接受范围内，方案二更为合理，主要在于行动和事前思考划分清楚，前两日集中安排事前思考，后四日进行两轮迭代，迭代的安排更合理，分别为决策行动和行动复盘 10.在剩余的两周中，可以安排补充6次实践迭代，补足验证轮次少的问题 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 存在的风险： a.投入要求时间较大（10-12小时每日），是否能坚持？ b.学习过程出现卡壳，无法顺利在约定时间中完成 c.实践设计，是否足以验证知识？ d.复盘是否需要补充人手，因为独自复盘的收获有限？ e.每日还有其它的工作，是否能专注地投入？ f.虽然主动学习的效果好，但是对于完全没有经验的领域，如何激发领域知识？
方案一：学习日历（五日规划版），日投入12小时，重复10周
方案一：学习日历（五日规划版），日投入12小时，重复10周
[6 empty] | 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五
[6 empty] | b.事前思考 | 2 | d.事后思考 | 6 | g.行动 | 12 | g.行动 | 4 | g.行动 | 10
[6 empty] | c.事中阅读 | 10 | e.化繁为简 | 2 |  |  | h.复盘 | 2 | h.复盘 | 2
[8 empty] | f.决策 | 4 |  |  | g.行动 | 6
[6 empty] | 合计小时数 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
修改处为：决策时，将两轮的决策时间进行了合并
方案二：学习日历（六日规划版），日投入10小时，重复10周 (推荐）
[6 empty] | 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五 |  | 周六
[6 empty] | b.事前思考 | 2 | c.事中阅读 | 2 | f.决策 | 2 | g.行动 | 8 | f.决策 | 2 | g.行动 | 8
[6 empty] | c.事中阅读 | 8 | d.事后思考 | 6 | g.行动 | 8 | h.复盘 | 2 | g.行动 | 8 | h.复盘 | 2
[8 empty] | e.化繁为简 | 2
[6 empty] | 合计小时数 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
[6 empty] | 学习阶段 |  |  |  | 行动阶段
补充验证阶段，重复2周
[6 empty] | 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五 |  | 周六
[6 empty] | f.决策 | 2 | g.行动 | 8 | f.决策 | 2 | g.行动 | 8 | f.决策 | 2 | g.行动 | 8
[6 empty] | g.行动 | 8 | h.复盘 | 2 | g.行动 | 8 | h.复盘 | 2 | g.行动 | 8 | h.复盘 | 2
[6 empty] | 合计小时数 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10